Утверждено

Директор МБОУ «Лицей №9»

____________Насрулаева Ш.А.

Приказ № 771-П    от 03.02.2022  г.

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МБОУ «ЛИЦЕЙ №9», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЭТАПНОГО ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБНОВЛЕННЫМ ФГОС НОО И ФГОС ООО НА 2022 ГОД+

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели исполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для повышения квалификации педагогов и членов администрации лицея по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Зам.директора по НМР Магомедбекова В.П. | Формирование списка учителей, планирующих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1,5 классах с 01.09.2022 года, подлежащих обязательному прохождению курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС |
| 2. | Выбор УМК:  1 классы: для реализации ФГОС НОО;  5 классы для реализации ФГОС ООО; | Апрель –май 2022 года | Руководители МО | Проект приказа «Об утверждении списка учебников и учебных пособий для использования при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Многопрофильный лицей лицей №9» на 2022-2023 учебный год» |
| 3. | Утверждение ООП:  НОО по ФГОС НОО  ООО по ФГОС ООО | Май 2022 года | Зам.директора по УВР | Проект приказов об утверждении:  ООП НОО по ФГОС НОО;  ООП ООО по ФГОС ООО |
| 4. | Консультирование по созданию Рабочих программ по учебным предметам «Алгоритм разработки РП в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО» | Апрель –май 2022 года | Руководители МО | Проекты рабочих программ учителей по всем учебным предметам учебного плана |
| 5. | Экспертиза рабочих программ по ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.09.2022 года | Руководители МО | Проект приказов об утверждении рабочих программ для реализации:  ООП НОО по ФГОС НОО;  ООП ООО по ФГОС ООО |
| 6 | Консультирование педагогов по проблемам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение года | Зам.директора по НМР | Индивидуальные консультации по запросам |
| 7. | Заседания педагогических советов:  Внедрение ФГОС третьего поколения: сравнительный анализ ФГОС – перспективы реализации | Февраль 2022 года |  | Протоколы педагогических советов |
| Требования к рабочим программам в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 8. | Проведение собраний «Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО образования. Перспективы реализации» для родителей (законных представителей):  Группы по адаптации детей к обучению  4 классов | Май 2022 года | Руководители МО, классные руководители | Протоколы родительских собраний Информация на официальном сайте |
| 9 | Организация системы внутришкольного контроля за введением ФГОС | В течение года | Заместители директора | Индивидуальные консультации |
| 10. | Открытые уроки с целью ознакомления с опытом работы учителей-предметников по формированию УУД и функциональной грамотности у обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Руководители МО Учителя-предметники | Банк заданий по формированию УУД, функциональной грамотности |
| 11. | Участие в семинарах (вебинарах, совещаниях) муниципального и регионального уровней по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Заместители директора | Информация на совещаниях с педагогическими работниками |
| ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 12. | Размещение и обновление информационной папки «Методическое сопровождение ФГОС НОО и ФГОС ООО». | В течение года |  | Информационная папка в Office 365 |
| 13. | Размещение информации по вопросам внедрения и реализации ФГОС на официальном сайте лицея | В течение года | Заместители директора | Информация на официальном сайте |
| 14. | Создание и систематическое пополнение библиотечки методической литературы по теме «Внедрение и реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО» | В течение года |  | Банк методической литературы, в том числе в электронном формате |
| АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 15. | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений лицея в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | 2 полугодие 2021-2022 учебного года | Зам.директора по АХЧ | Формирование заявок на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС |
| 16. | Анализ готовности реализации курсов внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год | Апрель-май | Зам.директора по ВР | План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год |
| 17. | Диагностика уровня познавательной активности обучающихся 1,5 классов | Сентябрь 2022 года | Педагог психолог | Справка  Индивидуальные консультации для классных руководителей |
| 18. | Рассмотрение вопроса на Совете лицея: «О материально-техническом обеспечении и оснащении образовательной деятельности. О готовности МБОУ «Лицей №9» к началу учебного года» | Сентябрь 2022 | Зам.директора по НМР | Подготовленное сообщение на Совете лицея |
| 19. | Рассмотрение вопроса на Совете лицея: «О состоянии обеспечения обучающихся 1 и 5 классов учебниками и учебными пособиями на возвратной основе из фонда Информационнобиблиотечного центра» | Сентябрь 2022 года | Зав.библиотекой | Подготовленное сообщение на Совете лицея. |