# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ

# «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

# «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №9»

Ул. Лаптиева, 45, г. Махачкала, Республика Дагестан, 367007, тел  (8722)  65-07-69  e-mail: ege200609@yandex.ru ОГРН 1070561000234,ИНН/КПП 0561042246/057101001, ОКПО 49166752

|  | Приложение 1 |
| --- | --- |

План  мероприятий в МБОУ «Лицей №9»

по  ликвидации 3-х сменного режима работы.

Для ликвидации трехсменного  режима  работы начальных классов и перевода в двухсменный режим  в 2022-2023 учебном году администрацией лицея предпринимаются следующие меры:

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-техническое направление |  |  |  |  |
| 1 | Использование помещений в учебном процессе: Рекреационная зона Библиотека Актовый зал Кабинет технологии | До 1.09.2022г. | Замдиректора по УВР (начальные классы) Магомедова А.З. | Увеличение посадочных мест |
| Учебно-методическое направление |  |  |  |  |
| 2 | Организация 2-х сменного скользящего режима занятий и составление Проекта учебного расписания урочной и внеурочной деятельности с учётом дистанционных технологий; | 1.08.2022 | Зам.директора по УВР Нохова Х.М. | Расписание занятий |
| 3 | Заключение договора о сотрудничестве с Центром этнической культуры г. Махачкалы | До 15.08.2022г. | Директор Насрулаева Ш.А. | Договор в проекте |
| 4 | Составление расписания по внеурочной деятельности с учётом дистанционных технологий; | 27.08.2022 | Зам.директора по УВР Нохова Х.М. | Расписание занятий |
| Работа с родителями |  |  |  |  |
| 5 | Родительское собрание (3-4 классы) по поводу изменения в расписании занятий | До 15 августа | Зам. директора по УВР Магомедова А.З. | Протокол |

Директор МБОУ «Лицей №9»                                        Насрулаева Ш.А.